БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «Диаграмма Ганта»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Речук Дмитрий Максимович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработать диаграмму Ганта для реализации индивидуального плана профессиональной деятельности старшего преподавателя на учебный год с учетом требований системы менеджмента качества.

Задачи:

- Изучить требования ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и ГОСТ Р ИСО 9004–2019

- Проанализировать показатели мониторинга результативности НПР

- Сформировать индивидуальный план деятельности

- Разбить задачи по направлениям деятельности

- Определить сроки выполнения задач

- Построить диаграмму Ганта

Объектом исследования является профессиональная деятельность старшего преподавателя в рамках системы менеджмента качества образовательной организации.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Формирование структуры индивидуального плана

В соответствии с требованиями системы мониторинга и ГОСТ, деятельность старшего преподавателя была разделена на следующие направления:

- Учебная работа

- Методическая работа

- Научно-исследовательская деятельность

- Воспитательная работа

- Цифровизация (LMS Moodle)

- Повышение квалификации

Это соответствует принципам процессного подхода и циклу PDCA .

- Формирование задач

Для каждого направления были определены конкретные задачи:

Учебная работа:

- Подготовка РПД по дисциплинам

- Проведение занятий

- Проведение открытого занятия

- Формирование групп практики

Методическая работа:

- Обновление электронного курса

- Разработка тестовых заданий

- Подготовка методических материалов

Научная работа:

- Подготовка и подача статьи

- Участие в конференции

- Подготовка тезисов

Воспитательная работа:

- Проведение кураторских часов

- Организация профориентационного мероприятия

Цифровизация:

- Загрузка материалов в LMS

- Проведение вебинара

- Сбор обратной связи

Повышение квалификации:

- Прохождение курсов

- Получение сертификата

- Планирование сроков выполнения

Задачи были распределены по учебному году (сентябрь 2026 — май 2027) с учетом:

- учебных семестров

- сессий

- логики выполнения задач

Например:

- Осенний семестр: учебная нагрузка, подготовка курсов, публикации

- Весенний семестр: конференции, отчетность

- Учет зависимостей задач

В диаграмме Ганта учтены логические зависимости:

- Подготовка статьи → Подача статьи

- Загрузка LMS → Проведение вебинара

- Вебинар → Сбор обратной связи

- Курс повышения квалификации → Получение сертификата

Это соответствует требованию процессного подхода .

- Построение диаграммы Ганта

Диаграмма Ганта была построена в среде Microsoft Excel на основе сформированной таблицы задач.

Таблица 1 — Таблица задач

| Направление | Задача | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебная | Подготовка РПД | 01.09.2026 | 15.09.2026 |
| Учебная | Проведение занятий | 01.09.2026 | 31.12.2026 |
| Учебная | Открытое занятие | 20.10.2026 | 25.10.2026 |
| Учебная | Формирование групп практики | 15.02.2027 | 20.02.2027 |
| Методическая | Обновление LMS-курса | 01.09.2026 | 30.11.2026 |
| Методическая | Разработка тестов | 15.09.2026 | 30.09.2026 |
| Методическая | Подготовка методички | 01.03.2027 | 15.03.2027 |
| Научная | Подача статьи в ВАК | 15.10.2026 | 20.10.2026 |
| Научная | Подготовка статьи | 01.09.2026 | 14.10.2026 |
| Научная | Регистрация на конференцию | 01.02.2027 | 10.02.2027 |
| Научная | Подготовка тезисов | 15.03.2027 | 25.03.2027 |
| Воспитательная | Кураторский час №1 | 15.09.2026 | 15.09.2026 |
| Воспитательная | Кураторский час №2 | 15.11.2026 | 15.11.2026 |
| Воспитательная | Профориентационное мероприятие | 20.04.2027 | 25.04.2027 |
| Цифровизация | Загрузка материалов в LMS | 01.09.2026 | 15.10.2026 |
| Цифровизация | Проведение вебинара | 20.11.2026 | 25.11.2026 |
| Цифровизация | Сбор обратной связи | 15.05.2027 | 20.05.2027 |
| Повышение квалификации | Курс повышения квалификации | 01.11.2026 | 30.11.2026 |
| Повышение квалификации | Получение сертификата | 01.12.2026 | 10.12.2026 |
| Контроль | Итоговый отчет | 15.05.2027 | 20.05.2027 |

Диаграмма включает:

- временную шкалу (месяцы)

- распределение задач

- зависимости

- контрольные точки

- цветовое кодирование

Диаграмма Ганта старшего преподавателя:

Рисунок 1 — Распределение результатов измерения первого резистора

Таким образом, диаграмма Ганта позволяет эффективно планировать деятельность старшего преподавателя, контролировать выполнение задач и обеспечивать достижение целевых показателей мониторинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — разработана диаграмма Ганта для реализации индивидуального плана старшего преподавателя.

Основные результаты:

- Сформирован индивидуальный план деятельности

- Определены ключевые направления работы

- Установлены сроки выполнения задач

- Учтены зависимости между задачами

- Выделены контрольные точки

- Построена диаграмма Ганта

Практическая значимость:

Диаграмма Ганта позволяет эффективно планировать деятельность преподавателя, контролировать выполнение задач и обеспечивать достижение целевых показателей мониторинга.

Таким образом, работа выполнена в соответствии с требованиями системы менеджмента качества и нормативной документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. — М., 2017. 26 с. [Электронный ресурс] — URL:https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/616472/mod_resource/content/1/7.32-2017.pdf (дата обращения: 05.03.2026).

ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. — М.: Стандартинформ, 2015. [Электронный ресурс] — URL:https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/935114/mod_assign/introattachment/0/9001-2015.pdf?forcedownload=1 (дата обращения: 19.03.2026).

ГОСТ Р ИСО 9004–2019. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. — М.: Стандартинформ, 2019. [Электронный ресурс] — URL:https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/935114/mod_assign/introattachment/0/9004_2019.pdf?forcedownload=1 (дата обращения: 19.03.2026).

СМК СурГУ ДП-1.8.1-22. Мониторинг результативности деятельности педагогических и научных работников. — Сургут: СурГУ, 2024. [Электронный ресурс] — URL:https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/935114/mod_assign/introattachment/0/DP-1-8-1-22%20%C2%ABMonitoring%20rezultativnosti%20deyatelnosti%20pedagogicheskih%20i%20nauchnyh%20rabotnikov%C2%BB%2C%20s%20izmen-%20ot%2019-09-2024%2C%20protokol%20US%20%2311-24-09-24.pdf?forcedownload=1 (дата обращения: 19.03.2026).