## План
Направление | Задача | Дата начала | Дата окончания | Длительность (дни)
Учебная работа | Подготовка РПД по 2 дисциплинам | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 15
Учебная работа | Проведение лекций и практик | 2026-09-15 | 2027-06-30 | 289
Учебная работа | Открытое занятие | 2026-10-20 | 2026-10-25 | 6
Учебная работа | Формирование групп для практики | 2027-02-15 | 2027-02-20 | 6
Методическая работа | Обновление электронного курса | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 91
Методическая работа | Разработка тестовых заданий | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 16
Методическая работа | Подготовка методички | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 15
Научная работа | Подготовка научной статьи | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15
Научная работа | Подача статьи в журнал | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 6
Научная работа | Регистрация на конференцию | 2027-02-01 | 2027-02-10 | 10
Научная работа | Подготовка тезисов | 2027-03-15 | 2027-03-25 | 11
Воспитательная работа | Кураторский час 1 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1
Воспитательная работа | Кураторский час 2 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 1
Воспитательная работа | Профориентационное мероприятие | 2027-04-20 | 2027-04-25 | 6
Цифровизация | Загрузка материалов LMS | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 45
Цифровизация | Вебинар по курсу | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 6
Цифровизация | Сбор обратной связи | 2027-05-15 | 2027-05-20 | 6
Повышение квалификации | Курс цифровых компетенций | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30
Повышение квалификации | Получение сертификата | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 10