## План
Задача | Категория | Дата начала | Дата окончания | Начало (число) | Длительность (дни)
Подготовка РПД по 2 дисциплинам | Учебная работа | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 739860 | 15
Проведение лекций и практик | Учебная работа | 2026-09-15 | 2027-06-30 | 739874 | 289
Открытое занятие | Учебная работа | 2026-10-20 | 2026-10-25 | 739909 | 6
Формирование групп для практики | Учебная работа | 2027-02-15 | 2027-02-20 | 740027 | 6
Обновление электронного курса | Методическая работа | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 739860 | 91
Разработка тестовых заданий | Методическая работа | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 739874 | 16
Подготовка методички | Методическая работа | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 740041 | 15
Подготовка научной статьи | Научная работа | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 739890 | 15
Подача статьи в журнал | Научная работа | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 739904 | 6
Регистрация на конференцию | Научная работа | 2027-02-01 | 2027-02-10 | 740013 | 10
Подготовка тезисов | Научная работа | 2027-03-15 | 2027-03-25 | 740055 | 11
Кураторский час 1 | Воспитательная работа | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 739874 | 1
Кураторский час 2 | Воспитательная работа | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 739935 | 1
Профориентационное мероприятие | Воспитательная работа | 2027-04-20 | 2027-04-25 | 740091 | 6
Загрузка материалов LMS | Цифровизация | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 739860 | 45
Вебинар по курсу | Цифровизация | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 739940 | 6
Сбор обратной связи | Цифровизация | 2027-05-15 | 2027-05-20 | 740116 | 6
Курс цифровых компетенций | Повышение квалификации | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 739921 | 30
Получение сертификата | Повышение квалификации | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 739951 | 10