## Лист1
Направление | Задача | Дата начала | Дата окончания | Длительность (дни) | Зависимость | Баллы
Учебная | Подготовка РПД (2 дисциплины) | 2026-09-01 | 15.09.2026 | 15 | - | 10
Учебная | Проведение занятий (семестр 1) | 2026-09-01 | 31.12.2026 | 122 | РПД | 40
Учебная | Открытое занятие | 2026-10-20 | 25.10.2026 | 6 | Проведение занятий | 5
Учебная | Формирование групп практики | 2027-02-15 | 20.02.2027 | 6 | - | 5
Методическая | Обновление LMS-курса | 2026-09-01 | 30.11.2026 | 91 | - | 15
Методическая | Разработка тестов (10 шт) | 2026-09-15 | 30.09.2026 | 16 | - | 5
Методическая | Подготовка методички | 2027-03-01 | 15.03.2027 | 15 | - | 10
Научная | Подача статьи в ВАК | 2026-10-15 | 20.10.2026 | 6 | - | 20
Научная | Подготовка статьи | 2026-09-01 | 14.10.2026 | 44 | - | 15
Научная | Регистрация на конференцию | 2027-02-01 | 10.02.2027 | 10 | - | 5
Научная | Подготовка тезисов | 2027-03-15 | 25.03.2027 | 11 | Регистрация | 10
Воспитательная | Кураторский час №1 | 2026-09-15 | 15.09.2026 | 1 | - | 3
Воспитательная | Кураторский час №2 | 2026-11-15 | 15.11.2026 | 1 | - | 3
Воспитательная | Профориентационное мероприятие | 2027-04-20 | 25.04.2027 | 6 | - | 5
Цифровизация | Загрузка материалов в LMS | 2026-09-01 | 15.10.2026 | 45 | - | 10
Цифровизация | Проведение вебинара | 2026-11-20 | 25.11.2026 | 6 | LMS материалы | 5
Цифровизация | Сбор обратной связи | 2027-05-15 | 20.05.2027 | 6 | Вебинар | 5
Повышение квалификации | Курс повышения квалификации | 2026-11-01 | 30.11.2026 | 30 | - | 10
Повышение квалификации | Получение сертификата | 2026-12-01 | 10.12.2026 | 10 | Курс | 5
Контроль | Итоговый отчет | 2027-05-15 | 20.05.2027 | 6 | Все задачи | 15